## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 防水维修工程 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 | 项目申报单位名称 | 北京市宣传干部教育中心
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 徐玉峰 | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 30.3205
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 30.3205
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 遵守原建筑物布局不变，重新做防水，考虑存卷材老化、空鼓的情况，本次改造包含对原卷材拆除更换，选用国产知名防水厂家材料。目标是新做改造正常使用功能，保证达到不渗不漏最佳效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 产出数量 | 本次改造为4号楼、5号楼、6号楼，对间接缝做四层3型-25c，SBS卷材含附加层防止基层下沉、及热胀冷缩浮动52平方米，在剔除的基面开槽处，高压灌浆，柔性防水材料60公斤，密实漏水部位空隙80公斤，恢复装饰吊顶格栅52平方米;铲除防水卷材805平方米，高聚物改性沥青防水805平米方米，SBS改性沥青油毡防水2036.65平方米，聚氨酯涂料235.06公斤，乙酸乙酯41.055公斤，聚氨酯嵌缝膏64.4公斤。
|  | 产出质量 | 符合国家相关标准规范的要求，为系统提升提供技术支持，确保中心安全运营
|  | 产出进度 | 实施周期90天，计划2021年11月30日完工
|  | 产出成本 | 预算控制率100%
|  | 社会效益 | 在实现本单位公共文化服务功能的同时，确保公共安全和基础设施系统的安全运行
|  | 服务对象满意度 | 不涉及