北京影视出版创作基金项目资助管理办法(试行)

(2016年10月21日北京影视出版创作基金第一届理事会第一次会议审议通过；2017年11月22日第一届理事会第三次会议修订)

第一章  总则

第一条  为全面贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神和《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》要求，根据《北京影视出版创作基金章程》及相关法律法规，制定本办法。

第二条  北京影视出版创作基金项目资助遵循“把握方向、突出重点，面向社会、公开透明”的工作原则，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以人民为中心，以社会主义核心价值观为引领，以中国精神为灵魂，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，以创新为动力，以创作生产优秀影视出版作品为中心环节，坚持思想精深，艺术精湛，制作精良相统一，加强现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄，体现“三个文化带”和古都文化、红色文化、京味文化、创新文化的精品力作，引导创作具有时代精神、北京特色、首都水准的影视出版精品创作，充分发挥全国文化中心示范作用。

第三条  北京影视出版创作基金面向全社会接收本市影视出版创作项目的申报，组织专家进行项目评审,并对资助项目实施监管。

第四条  北京影视出版创作基金项目分为一般项目和特别项目。一般项目指常规评审程序项目；特别项目指依据国家以及北京新闻出版广播影视发展需要和政府委托，直接予以资助的项目。

第二章  范围与方式

第五条  北京影视出版创作基金项目资助主要包括影视出版创作生产和优秀作品奖励。

第六条  北京影视出版创作基金项目资助方式分为两类：项目补助，即根据项目申报类别及评审情况予以相应资助；优秀奖励，即对优秀作品进行表彰与奖励。

第七条  北京影视出版创作基金资助的具体范围、要求以及资助方式、额度及其实施细则，另行规定。

第三章  申报与评审

第八条  北京影视出版创作基金根据北京市国民经济和社会发展规划、新闻出版广电业发展规划及现实需求，明确优先发展领域和资助范围，制定年度项目申报指南，公开向社会发布，指导项目申报。

第九条  申报单位依据项目申报指南载明的条件和要求，确定申报项目并填报项目申报表，按有关规定和程序进行申报。

第十条  基金项目资助采取“资格认定、评审、审定”的三级评审制。即：由基金管理办公室对申报资助项目进行资格认定，自项目资助申请截止之日起30日内，完成对申报项目的审查；通过资格认定的项目由基金管理办公室提交专家评审组进行评审，按照评审标准和管理办法，提出项目资助的立项建议和资助金额建议；理事会根据评审结果与建议，审定复评结果和资助额度，上报北京市新闻出版广电局党组批准后，资助项目应向社会公示、公告。

第十一条  申报主体对不予立项资助有异议的，可自结果公示之日起15日内，向基金管理办公室提出书面复查请求。对评审专家的艺术或学术判断有不同意见，不得作为提出复查请求的理由。基金管理办公室对申报主体提出的复查请求，应自收到之日起60日内完成审查。

第十二条  北京影视出版创作基金对特别项目可采取直接委托、资格资质审查、现场答辩论证进行评审。根据申报主体的竞争力、项目方案的可行性等综合因素，择优确定项目承担主体。

第十三条  已获得国家影视出版创作等相关资金立项资助的项目，原则上不得重复申报北京影视出版创作基金项目，列入国家重点或本市重点的作品项目除外。

第四章  拨款与支出

第十四条  资助项目公示期结束后，基金管理办公室与获得立项资助的申报主体（“项目承担主体”）签订《北京影视出版创作基金项目资助协议书》，明确各方权利义务，按协议约定拨付项目资金。

第十五条  在签订协议过程中，如发现项目承担主体在项目申报主体、实施主体、项目策划内容与实施内容、项目经费预算与实际支出等方面，与当初申报时提交的申请材料内容存在实质性差异、又无充足理由时，管理办公室有权对该项目进行重新审核，并采取相应措施。

第十六条  资助经费管理应遵照《北京影视出版创作基金财务管理办法》执行。

第五章  实施与管理

第十七条  项目承担主体负责资助项目的具体实施，按规定使用和管理资助经费，并承担相关责任，不得以任何形式套取、侵占、挪用资助经费。

第十八条  机构和单位申报主体，资助经费核算必须纳入项目承担主体或受委托单位会计核算体系，专款专用，单独核算，并完整保留与资助项目有关的会计资料。

第十九条  基金管理办公室加强对资助项目的管理与监督，重点审查资助项目的工作计划、经费预算和完成情况，检查年度进展报告，核准结项或组织验收，组织绩效评估，管理资助成果，推动成果共享等。

第二十条  因不可抗力或特殊原因，项目承担主体不能按约定实施或完成资助项目时，应及时提交书面申请，基金管理办公室将视实际情况延期、终止或撤销对该项目的资助。

第二十一条  凡被终止、撤销的资助项目，项目承担主体应在接到通知之日起一个月内清理账目，按要求填写相关材料，提交基金管理办公室进行清算，并全额返还资助款项。

第二十二条  资助项目实行结项验收制度。基金管理办公室组成结项验收专家组，依据本办法和项目资助协议书对资助项目成果进行检查、评定、验收，并出具专家组结项验收报告。结项验收合格项目报理事会批准后，由基金管理办公室下达结项通知，不合格项目按本办法第二十七条规定处理。

第二十三条  本基金全额资助项目完成后，项目经费结余应当退回基金管理办公室。

第二十四条  验收合格的资助项目成果在使用时（包括播出、演出、展览、出版等），须在海报、报纸广告、字幕及影视剧和书刊版权页等显著位置标注“北京影视出版创作基金资助项目”字样。

第六章　监督检查

第二十五条  基金管理办公室有权检查项目经费管理使用情况，并对资助项目进行监督和结项审计，项目承担主体应积极配合，如实反映情况。检查及审计结论作为续拨经费、评审新报资助项目的重要依据。

第二十六条  项目承担主体违反本办法及北京影视出版创作基金其他有关管理规定者，基金管理办公室给予批评、通报，并追究责任人相关责任。有下列情形之一者，报理事会批准后追回已拨经费，并取消项目承担主体三年以上申报资格，涉嫌违法违纪的，移交有关部门处理。

(一)违反国家及北京市法律、法规及有关规定；

(二)项目内容有违公序良俗；

(三)资助项目存在严重质量问题；

(四)有弄虚作假行为；

(五)与立项的资助项目内容严重不符；

(六)多次延期仍不能完成；

(七)严重违反财务会计制度规定；

(八)项目申报、评审、验收工作中有行贿行为；

(九)其他违法和严重违规事项。

第二十七条  对于预算执行过程中，不按规定管理和使用项目资金、不按规定进行会计核算，截留、挪用、侵占项目资金的依托单位和项目负责人，按照《预算法》、《北京影视出版创作基金章程》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第七章　附 则

第二十八条  本办法由北京影视出版创作基金理事会负责解释和修订。

第二十九条  本办法自发布之日起施行。