| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2020年文博会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市文化创意产业促进中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 苑天阳 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081143 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.1018 | 31.0887 | 31.0887 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.1018 | 31.0887 | 31.0887 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在2020年文博会期间，完成动漫游戏产业发展国际论坛、北京文化产业投融资项目推介会、北京市文化创意产业园区推介会三项活动的举办 |  |  |  |  | 完成动漫游戏产业发展国际论坛、北京市文化创意产业园区推介会2项活动的举办。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 活动数量 | 完成三项活动的举办。 |  | 2项 | 7.5 | 5 | 因文博会并入服贸会调整所举办的活动 |  |
|  |  |  | 活动时间 | 每项活动1天，共3天 |  | 2天 | 7.5 | 5 | 因文博会并入服贸会调整所举办的活动 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 活动成果 | 为市级文化创意产业园区提供交流服务，为动漫游戏企业提供交流平台。 |  | 为市级文化创意产业园区提供交流服务，为动漫游戏企业提供交流平台。 | 7.5 | 6 | 质量指标无法量化考核 |  |
|  |  |  | 参加活动人员 | 累计参加人数达到600人 |  | 600人以上 | 7.5 | 6 | 缺少参加人数统计 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 完成时间 | 2020年12月31日前完成 |  | 2020年12月31日前完成 | 10 | 8 | 指标值设置不够精确，加强时效指标值节点设置。 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 举办活动成本 | 31.1018万元 |  | 31.0887万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 为本市文化创意产业相关行业单位提供交流展示平台 | 提供交流展示平台 |  | 提供交流展示平台 | 15 | 13 | 效益指标基本实现，缺少纵向对比，无法考核推进程度。 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 为我市文化创意产业提供经验交流平台 | 为我市文化创意产业提供经验交流平台 |  | 为我市文化创意产业提供经验交流平台 | 15 | 13 | 效益指标基本实现，缺少纵向对比，无法考核提升程度。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 用户满意度 | 大于85% |  | 90% | 5 | 3 | 相关满意度支撑材料待完善。 |  |
|  |  |  | 社会公众投诉次数 | 小于10次 |  | 0次 | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 84 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。