| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 课题研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市文化创意产业促进中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 廖旻 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081141 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 160.08 | 143.46 | 143.24 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.08 | 143.46 | 143.24 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 发挥我市文创产业智库集成平台作用，围绕文创产业发展中的重点、热点和难点问题以及领导关心的产业现象或事件开展调查研究，形成不少于10个、总计不少于30万字的调研报告，为市文化改革和发展领导小组办公室及市委宣传部领导提供决策参考，为各区文促机构提供具有参考价值的调研信息和研究成果，促进我市文化创意产业高质量发展。 |  |  |  |  | 在财政预算压缩的情形下，严格做到专款专用，且严格按照预算进行资金支付。项目实施进度效率、质量与方案基本一致，各项课题调研基本达到预期目的，为市委宣传部及各区文促机构提供具有参考价值的调研信息和研究成果，对促进我市文化创意产业持续快速健康发展起到了一定的作用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 调研成果数 | 不少于10个 |  | 21个 | 7.5 | 6.75 | 年初指标值设置稍低 |  |
|  |  |  | 调研成果字数 | 不少于30万字 |  | 60万字 | 7.5 | 6.75 | 年初指标值设置稍低 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 研究课题评审通过率 | >90% |  | >90% | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 公开发表成果数 | 不少于2个 |  | 5个 | 7.5 | 6.75 | 年初指标值设置稍低 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 研究课题按时结题率 | >90% |  | >90% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 160.8万 |  | 143.24万 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 掌握产业发展最新动态，提出有针对性的政策建议或可操作的方案 | 掌握产业发展最新动态 |  | 基本达成预期 | 15 | 13 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 发挥文化创意产业智库集成平台作用 | 持续发挥作用 |  | 基本达成预期 | 15 | 13 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 上级领导满意度 | 比较满意 |  | 比较满意 | 5 | 2 | 缺少相关支撑资料 |  |
|  |  |  | 区县相关部门领导满意度 | 比较满意 |  | 比较满意 | 5 | 2 | 缺少相关支撑资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.75 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。