| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2020北京文化创意大赛媒体及创业服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市文化创意产业促进中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 苑天阳 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081143 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 841.5298 | 732.5298 | 732.0048 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 841.5298 | 732.5298 | 732.0048 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为北京文创大赛品牌搭建全方位、多角度、立体化的传播矩阵，保持舆论热度及高度，有效提高赛事在全国的影响力，向社会传递大赛品牌形象及服务文创的理念，营造文创产业蓬勃发展的浓厚氛围。通过组织各类创业服务活动，深入整合各地文创产业资源，推动区域内创业服务与平台建设，搭建文创产业区域联动，促进经济结构转型与文创产业升级。 |  |  |  |  | 为北京文创大赛品牌搭建全方位、多角度、立体化的传播矩阵，保持舆论热度及高度，有效提高赛事在全国的影响力，向社会传递大赛品牌形象及服务文创的理念，营造文创产业蓬勃发展的浓厚氛围。通过组织各类创业服务活动，深入整合各地文创产业资源，推动区域内创业服务与平台建设，搭建文创产业区域联动，促进经济结构转型与文创产业升级。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 累计发布信息 | 不少于4000条 |  | 5000条 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 视频直播 | 不少于15场 |  | 40场 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 官方户外广告投放周期 | 不少于30天 |  | 40天 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 推送信息 | 不少于130篇 |  | 352篇 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 整合创业服务机构 | 30家 |  | 30家 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 提供创业服务空间 | 2000平米 |  | 10000平米 | 2 | 1.8 | 年度指标值设置的较低 |  |
|  |  |  | 组织创业服务活动 | 不少于10场 |  | 12场 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 参与大赛新闻报道的媒体 | 不少于30家 |  | 35家 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 设立创业服务中心 | 提供一年的创业服务 |  | 提供一年创业服务 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 完成时间 | 2020年12月31日前完成 |  | 完成 | 10 | 8 | 指标值设置不够精确，加强时效指标值节点设置。 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 841.5298万元 |  | 按合同约定金额按时支付 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 吸引社会资本与优秀创新创业项目的对接，助推文创大赛的培育和服务实效，推动资源有效整合和链接，助推文创大赛的培育和服务。 | 促进社会资本与优秀项目对接 |  | 促进社会资本与优秀项目对接 | 15 | 13 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 持续宣传我市文化创意产业，为中小文创企业提供创业服务。 | 持续为中小文创企业提供创业服务 |  | 持续为中小文创企业提供创业服务 | 15 | 13 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 用户满意度 | 大于85% |  | 90% | 10 | 3 | 相应佐证资料待完善。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.8 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。