| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京市文化创意产业项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市文化创意产业促进中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙晓萌 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081136 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.659 | 49.659 | 49.659 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 49.659 | 49.659 | 49.659 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为搭架优秀文化和资本的对接，市文促中心编发《北京市文化创意产业项目信息》，旨在为制定产业政策提供相关依据；为领导了解最新项目进展情况提供信息；为企业和投资者搭建投融资平台和信息沟通渠道。 |  |  |  |  | 全年共刊发北京市文化产业最新项目信息45个、最具投资价值文化创意企业信息22家、北京文创大赛100入围项目22个、京外文创项目44个、解读了重点政策22项。共编发52期，每期1000本，每本8页。编发年终的合订本，共印制1500本。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 《北京市文化创意产业项目信息》 | 52期 |  | 52期 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 《北京市文化创意产业项目信息》合订本 | 1期 |  | 1期 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 《北京市文化创意产业项目信息》 | 印刷标准 |  | 印刷标准 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 《北京市文化创意产业项目信息》合订本 | 印刷标准 |  | 印刷标准 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 《北京市文化创意产业项目信息》 | 每季度12期，全年52期 |  | 每季度12期，全年52期 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 版权费、印刷费、邮寄费、三微一端合作费 | 49.659万元 |  | 49.659万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 为文化产业投融资提供平台，服务于项目的融资并协助决策者了解项目进展，为文化产业界人士提供项目信息。 | 为文化产业投融资提供平台，服务于项目的融资，并协助决策者了解项目进展，为文化产业界人士提供项目信息。 |  | 为文化产业投融资提供平台，服务于项目的融资并协助决策者了解项目进展，为文化产业界人士提供项目信息。 | 30 | 24 | 效益指标基本实现，缺少纵向对比，无法考核推进程度。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 《北京市文化创意产业项目信息》作为公益性的内刊，为投融资提供平台，服务于项目的投融资以及决策者了解项目进展，为文化创意产业界人士提供项目信息，得到各界人士的关注及欢迎，各方反响良好。 | 大于85% |  | 90% | 10 | 6 | 满意度情况良好，相关支撑材料待完善。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。