| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 文化创意产业动态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市文化创意产业促进中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 安然 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081148 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 56.96 | 41.96 | 41.96 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 56.96 | 41.96 | 41.96 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 计划编发《文化创意产业动态》12期，每期发行500册，编发《文化创意产业动态（快报）》100期，每期发行15册，编发《文化创意产业动态合订本》，印发500册。 |  |  |  |  | 编发《文化创意产业动态》12期，每期发行500册，编发《文化创意产业动态（快报）》140期，每期发行15册，编发《文化创意产业动态合订本》，印发500册。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 期数 | 《文化创意产业动态》12期，《文化创意产业动态（快报）》100期 |  | 《文化创意产业动态》12期，《文化创意产业动态（快报）》140期 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 合订本 | 每年一套 |  | 2020年合订本印制完成 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 印刷质量 | 70g金质米白特种胶版纸；双色印刷。 |  | 印刷质量合格 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 装订质量 | 骑马钉 |  | 按要求装订 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 完成时间 | 2020年12月31日前完成 |  | 按时完成 | 3.5 | 3.5 |  |  |
|  |  |  | 文化创意产业动态 | 每月月底前出刊 |  | 按时完成 | 3.5 | 3.5 |  |  |
|  |  |  | 文化创意产业动态快报 | 每周一、三、五出刊，节假日暂停 |  | 按时完成 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 出刊成本 | 41.96万元 |  | 按合同约定金额按时支付 | 3.5 | 3.5 |  |  |
|  |  |  | 版权费、合作费 | 20万元 |  | 按合同约定金额按时支付 | 3.5 | 3.5 |  |  |
|  |  |  | 印刷邮寄费 | 21.96万元 |  | 按合同约定金额按时支付 | 3 | 3 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 发布北京市文化创意产业信息、交流经验、展示发展成果。 | 发布北京市文化创意产业信息、交流经验、展示发展成果。 |  | 有效宣传我市文化创意产业发展成果 | 30 | 24 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 用户满意度 | 大于85% |  | 95% | 5 | 3 | 满意度良好相关支撑资料待完善。 |  |
|  |  |  | 社会公众投诉次数 | 小于10次 |  | 无 | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。