| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 融媒体建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市文化创意产业促进中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 安然 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081148 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.00 | 7.00 | 7.00 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.00 | 7.00 | 7.00 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过多渠道的立体传播方式，服务我市文化创意产业的宣传推广工作，年度原创文章30篇，发布信息不少于100篇。 |  |  |  |  | 通过多渠道的立体传播方式，服务我市文化创意产业的宣传推广工作，年度原创文章104篇，发布信息284篇。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 原创文章数量 | 不少于30篇 |  | 104篇 | 7.5 | 6.75 | 年初指标值设置偏低 |  |
|  |  |  | 发布信息数量 | 不少于100篇 |  | 284篇 | 7.5 | 6.75 | 年初指标值设置偏低 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 建设成果 | 运营中心官方微信公众号 |  | 完成年度运营工作 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 完成时间 | 2020年12月31日前完成 |  | 按时完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 建设成本 | 27.00万元 |  | 7.00万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 适应新的宣传环境需要，服务我市文化创意产业宣传推广工作。 | 适应新的宣传环境需要，服务我市文化创意产业宣传推广工作。 |  | 有效宣传了我市文化创意产业发展成果 | 15 | 13 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 持续服务我市文化创意产业宣传推广工作 | 持续服务我市文化创意产业宣传推广工作 |  | 继续宣传我市文化创意产业发展情况 | 15 | 13 | 相应数据或资料收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分，今后将加强收集和留存相关支撑材料。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 用户满意度 | 大于85% |  | 90% | 10 | 4 | 满意度良好相关佐证资料待完善。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.5 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。