| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 中国文化金融创新大会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市文化创意产业促进中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙晓萌 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081136 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.189 | 46.189 | 46.189 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.189 | 46.189 | 46.189 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，全力推动全国文化中心建设，把文化产业打造成为首都高精尖经济结构重要增长极，作为文博会系列活动之一的“中国文化金融创新大会”，已成功举办八届。为进一步促进文化产业与金融资本的共荣发展，营造北京地区文化热潮，进一步释放中小微文化企业的活力，北京市文化创意产业促进中心拟于2020年9月在北京举办“第九届中国文化金融创新大会”，会议整合金融界与文化产业界的高端资源，透视产业动向和趋势，以资本之力推进文化产业转型发展。 |  |  |  |  | 北京市文化创意产业促进中心于2020年9月5日在北京举办“第九届中国文化金融创新大会”，会议通过发布本年度北京市最具投资价值文化创意企业榜单，邀请文化和金融行业代表人物进行主题演讲，展示北京市优质中小文化企业及其主要成果，进一步促进了文化产业与金融资本的共荣发展，营造了北京地区文化热潮，释放了中小微文化企业的活力。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 举办大会次数 | 1次 |  | 1次 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  |  | 邀请知名经济学家、企业家数量 | 20人 |  | 20人 | 7.5 | 7.5 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 打造政府、企业和社会各界专家共谋文化、金融融合发展合作交流平台 | 达到预期 |  | 达到预期 | 15 | 13 | 指标设置可考核性不强 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 大会举办时间 | 文博会期间 |  | 文博会期间 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 46.189万元 |  | 46.189万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（30分） | 推动文化企业快速发展，服务首都经济社会 | 达到预期 |  | 达到预期 | 15 | 12 | 效益指标基本实现，缺少纵向对比，无法考核推进程度。 |  |
|  |  |  | 深化文化产业与金融产业融合发展，为文化产业拓宽融资渠道，畅通企业资金链，助推我市文化企业快速发展壮大 | 达到预期 |  | 达到预期 | 15 | 12 | 效益指标基本实现，缺少纵向对比，无法考核提升程度。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 参会企业满意度 | ≥90% |  | 达到预期 | 5 | 3 | 基本满意，相关支撑材料待完善。 |  |
|  |  |  | 与会专家满意度 | ≥90% |  | 达到预期 | 5 | 3 | 基本满意，相关支撑材料待完善。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。