## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2019年北京地区软件著作权登记数据统计分析
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 北京计算机软件登记中心
项目负责人 |  |  | 崔玉军 |  |  | 联系电话 | 64081391
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 35 | 35 | 35 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 系统地归纳和整理北京地区计算机软件著作权登记情况，从时间、地域和类型等不同角度对北京地区登记情况加以分析解读，完成2020年北京地区计算机软件著作权登记数据统计分析报告，为北京地区软件产业发展及制定相关政策提供详实的数据支撑。 |  |  |  |  | 完成了《2019年度北京市软件著作权登记情况分析报告》，详实、细致地整理了北京地区软件著作权登记情况，涵盖了北京各类软件登记情况、园区及行政区软件登记情况、登记软件著作权人的情况等。中国版权保护中心持续提供了2020年度北京地区的软件登记数量，包括月登记量，季度登记量和全年登记总量。完成了项目的全部内容。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 形成2019年北京地区计算机软件著作权登记数据统计分析报告 | 10本 |  | 10本 | 10 | 10 | —
|  | 质量指标 | 研究成果现实相符性 | 与北京地区计算机软件著作权登记情况相符 |  | 与北京地区计算机软件著作权登记情况相符 | 10 | 10 | —
|  | 时效指标 | 启动时间 | 4月 |  | 2021-04-01 | 5 | 5 | —
|  |  | 调研时间 | 5月 |  | 2021-05-20 | 5 | 5 | —
|  |  | 阶段性研讨时间 | 9月 |  | 2021-07-02 | 5 | 5 | —
|  |  | 资金支付时间 | 12月 |  | 2021-08-04 | 5 | 5 | —
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 35万元 |  | 35万元 | 10 | 10 | —
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 为北京地区软件产业发展及制定相关政策提供详实的数据支撑 | 有效支撑 |  | 向北京市政务服务中心提供数据月报12次，向市委宣传部版权管理处提供企业名录2次，向北京市商务局提供相关数据支持1次。 | 30 | 25 | 数据应用范围不够广泛。将进一步扩大数据的应用范围，拓展应用渠道，为北京市版权工作提供更有力的数据支持。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 研究成果使用单位满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10 | —
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | —