附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 《中国媒体融合发展报告》蓝皮书项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中共北京市委宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市记协秘书处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘亚晶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67189611 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.4 | 30.4 |  | 30.4 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 30.4 | 30.4 |  | 30.4 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实中央关于《加强和改进新闻舆论工作的意见》和《关于推进媒体融合发展的指导意见》精神，落实习近平总书记关于“我们要因时而动、应时而谋、顺势而为，加快推进媒体融合发展，使主流媒体具有强大的传播力、引导力、影响力、公信力”的要求。全面总结2019年国内媒体融合的创新经验和研究成果，借鉴国内外媒体融合实践的成功案例，为北京市媒体融合发展提供智力支持和有益借鉴。争创全国社科皮书系列优质品牌。 |  |  |  |  |  | 2020年8月，北京市广播电视局在国际饭店举行的中国广电媒体融合高峰论坛上，该皮书作为重点皮书发布，并以此皮书为重点，举办了广电媒体融合创新论坛。报道论坛（皮书）的有三十多家媒体，报道量超过45条，总点击阅读数量超过百万。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课题研究报告 |  |  | 10篇 | 22 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 出版字数（万字） |  |  | 35 | 38 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 媒体类皮书排名 |  |  | 前十 | 九 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 皮书质量评价 |  |  | 90 | 88.5 | 10 |  | 8 |  | 出版社的质量评价体系中，对皮书内容质量的评价由评审专家评价打分。 增强调研力度，增加数据图表，提高内容质量。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成日期 |  |  | 年底 | 8月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 课题研究经费 |  |  | 21.4 | 21.4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 印刷出版发行费 |  |  | 9 | 9 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 销售量 |  |  | 2000 | 4000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 国内一流 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学术领先 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量上乘 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 读者满意率 |  |  | 90 | 99 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。