项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京宣传文化引导基金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中共北京市委宣传部 |  |  | 实施单位 | 北京市文化发展中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘敬 |  |  | 电话 | 13911865249 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 | 15300 | 15300 | 15300 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  | 当年财政拨款 | 15300 | 15300 | 15300 | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 培育和践行社会主义核心价值观，加强思想理论建设和舆论引导，加快文化改革发展，扶持重要原创精品力作、重要主题宣传、重要文化活动；落实中央和市委、市政府的重大决策部署和交办的重大政治任务，涉及重大题材创作、重要主题宣传、重要活动等具有鲜明导向性的文化项目。主要围绕社科理论、核心价值观建设、网络传播、文化艺术、影视出版、宣传等领域进行资助。 |  |  |  | 共计资助106个项目，对所有项目均进行过通讯跟踪，已经对53个项目进行了中期验收，验收合格率为94.4%；30个项目进行结项验收，结项合格率为96.7%，剩余项目为跨年项目。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资助项目个数 | 不少于50个 | 106 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 体现重点支持方向 | 涉及重大题材创作、重要主题宣传、重要活动，具有鲜明导向性的文化项目 | 达到预期 | 5 | 4 |  | 项目质量呈现材料略显不足；加强项目质量相关材料收集整理 |
|  |  |  | 扶持方式 | 资助和奖励，以资助为主 | 达到预期 | 5 | 4 |  | 项目质量呈现材料略显不足；加强项目质量相关材料收集整理 |
|  |  |  | 项目类型及形式 | 按照类别进行资助 | 达到预期 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 重要节点重大题材项目数量 | 围绕首都发展和市民生活等重大历史和现实题材进行资助 | 达到预期 | 5 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 制定项目申报指南 | 1月-2月 | 1月-2月 | 3 | 2 |  | 受疫情影响部分项目延迟；根据疫情情况加强对延期项目单位的监督指导 |
|  |  |  | 项目征集、申报 | 3月-4月 | 3月-4月 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目评审 | 5月 | 5月 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付 | 6-12月 | 6-12月 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目结项验收 | 8月-12月（跨年项目除外） | 8月-12月（跨年项目除外） | 3 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 15300万元 | 15300万元 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 落实重点工作，鼓励重点题材创作、引领创作生产方向；图书、电影、数字出版作品销量（票房）良好 | 票房达到预期 | 达到预期效果 | 15 | 13.06 |  | 项目成果总结呈现略显不足；加强项目成果资料的收集整理 |
|  |  | 社会效益指标 | 带动重点项目创新发展，减轻疫情影响，资助项目社会反响热烈 | 得到提升 | 达到预期效果 | 15 | 14 |  | 项目成果总结呈现略显不足；加强项目成果资料的收集整理 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 资助项目单位、理事单位、项目推荐单位满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 8 |  | 满意度调查资料需进一步完善；进一步完善满意度调查资料 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.06 |  |  |