项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京宣传文化引导基金（电影出版部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中共北京市委宣传部 |  |  | 实施单位 | 北京市文化发展中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘敬 |  |  | 电话 | 13911865249 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 | 9000 | 9000 | 8969 | 10 | 99% | 9.9 |  |
|  |  | 当年财政拨款 | 9000 | 9000 | 8969 | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 始终坚持项目管理的制度化和规范化，按照公开、公平、公正的原则完成项目的征集、评审和资助工作，在项目资金的使用上更好地体现其设置初衷，繁荣北京市电影以及新闻出版精品创作，推进北京市电影以及新闻出版事业健康发展，发挥基金的引导作用。为减轻新冠肺炎疫情对首都电影、新闻出版企业生产经营影响做出积极贡献。 |  |  |  | 共计资助156个项目，对所有项目均进行过通讯跟踪，已经对62个项目进行了中期验收，验收合格率为100%，剩余项目为跨年项目。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资助项目个数 | 不少于100个 | 156 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 体现重点支持方向 | 把握方向、突出重点，面向社会、公开透明。尊重文艺创作规律，鼓励文化生产创新 | 达到预期 | 5 | 4 |  | 项目面向公众知晓率还有待提高；加强宣传推广，扩大知晓度 |
|  |  |  | 扶持方式 | 资助和奖励，以资助为主 | 达到预期 | 5 | 4 |  | 项目质量呈现材料略显不足；加强项目质量相关材料收集整理 |
|  |  |  | 项目类型及形式 | 按照出版和电影两大类别进行资助 | 达到预期 | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 精品力作产出量 | 资助/奖励项目获得政府或行业类奖项的数量在全国各省市排名靠前 | 达到预期 | 5 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 制定项目申报指南 | 1月-2月 | 1月-2月 | 3 | 2 |  | 受疫情影响部分项目延迟；根据疫情情况加强对延期项目单位的监督指导 |
|  |  |  | 项目征集、申报 | 3月-4月 | 3月-4月 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目评审 | 5月 | 5月 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 资金拨付 | 6-12月 | 6-12月 | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目结项验收 | 8月-12月（跨年项目除外） | 8月-12月（跨年项目除外） | 3 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 9000万元 | 8969万元 | 5 | 4 |  | 项目预算控制需进一步加强；根据项目实际征集评审情况加强预算控制 |
|  |  | 经济效益 | 落实重点工作，鼓励重点题材创作、引领创作生产方向；图书、电影、数字出版作品销量（票房）良好 | 票房达到预期 | 达到预期效果 | 15 | 13.92 |  | 项目成果总结呈现略显不足；加强项目成果资料的收集整理 |
|  |  | 社会效益指标 | 带动电影、出版行业发展，减轻疫情影响，资助、奖励项目群众满意度高 | 得到提升 | 达到预期效果 | 15 | 13 |  | 项目成果总结呈现略显不足；加强项目成果资料的收集整理 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 获得扶持企业、行业重点企业、社会群众满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 8.5 |  | 满意度调查覆盖不够全面；进一步加强调查覆盖率 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.32 |  |  |