## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 新闻出版行业促进
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 北京市新闻出版研究中心
项目负责人 |  |  | 刘佳妮 |  |  | 联系电话 | 64081265
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 48 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 48 | 20 | 20 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：全面收集和整理行业数据，进一步总结和剖析行业动态，系统研判行业现状及趋势。 目标2：分报告或专题报告聚焦行业最新难点、热点，兼具国际视野，为行业发展提供经验总结、为领导提供决策参考。 目标3：分析行业前沿案例的状况，总结新闻出版行业监管特点、成就，以及不足和改进意见，供北京市和其他省市自治区的行业监管部门参考。 |  |  |  |  | 项目完成的专题报告聚焦行业最新难点、热点，兼具国际视野，为行业发展提供经验总结、为领导提供决策参考。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 重点问题研究报告 | ≥2篇 |  | 2篇 | 20 | 20 | —
|  |  | 案例研究报告 | ≥2篇 |  | 0 | 0 | 0 | 因财政要求缩减资金，该项工作取消，资金退回财政，指标取消。
|  |  | 行业资讯和动态报告 | ≥12篇 |  | 0 | 0 | 0 | 因财政要求缩减资金，该项工作取消，资金退回财政，指标取消。
|  | 质量指标 | 专家评审结果 | ≥中等以上 |  | 优秀1项良好1项 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 研究课题按时结题率 | 2020年11-12月份完成 |  | 按时间节点完成1项 | 10 | 5 | 因北京阅读季数据抓取范围扩至2020年12月底，所以相关的评估报告结题延期，2021年3月完成该项目结题。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 20万元 |  | 20万元 | 10 | 10 | —
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 成果刊发、媒体报道次数 | ≥2篇/2次 |  | 刊发专题报告2篇 | 20 | 20 | —
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥80% |  | 未收到应用单位相关投诉 | 10 | 9 | 成果应用单位反馈良好，但未进行满意度量化处理，后续完善满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 94 | —