## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 行业发展蓝皮书（2020）
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 北京市新闻出版研究中心
项目负责人 |  |  | 孙玲 |  |  | 联系电话 | 64081239
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 44 | 44 | 44 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 44 | 44 | 44 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成行业发展蓝皮书的组稿工作；完成行业发展蓝皮书的编辑工作；完成行业发展蓝皮书的的出版工作。 |  |  |  |  | 达到年初制定的目标：行业发展蓝皮书完成了组稿、编辑工作，并按照预定的内容完成了出版工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成行业蓝皮书总报告 | ≥1篇 |  | 1篇 | 5 | 5 | —
|  |  | 完成行业蓝皮书专题报告 | ≥6篇 |  | 完成专题报告7篇，分报告5篇 | 10 | 10 | —
|  | 质量指标 | 专家评审结果 | 中等及以上 |  | 优秀 | 15 | 15 | —
|  | 时效指标 | 完成蓝皮书定稿，交出版社 | 2020年11月完成 |  | 如期提交稿件，2020年11月完成 | 7 | 7 | —
|  |  | 蓝皮书出版 | 2020年11-12月份完成 |  | 2021年2月完成出版 | 3 | 0 | 蓝皮书最终出版时间受出版社审稿进度及书号情况限制，造成滞后。2021年将根据领导要求，变公开出版为内部资料，提高时效性。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 44万 |  | 44万 | 10 | 10 | —
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 完成报告撰写，形成行业发展蓝皮书并公开出版 | 公开出版 |  | 已公开出版 | 20 | 20 | —
|  | 社会效益指标 | 供新闻出版版权相关从业者使用，为新闻出版版权相关企业提供数据支撑 | 效果显著 |  | 效果显著，多个报告被行业主管部门作为工作参考 | 10 | 10 | —
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥80% |  | 未接到投诉 | 10 | 9 | 未接到投诉，成果应用单位满意度良好，但未进行满意度量化处理，后续完善满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 96