## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京版权资源信息中心运维
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 北京版权保护中心
项目负责人 |  |  | 薛峰 |  |  | 联系电话 | 64081207
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 193.015 | 193.015 | 193.015 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 193.015 | 193.015 | 193.015 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：为北京地区的重点权利人做好版权登记业务，确保2020年度北京版权登记数量继续保持全国领先位置；项目周期2020年7月1日至2021年6月30日，项目期预算资金总额为193.015万元。 年度目标：北京版权资源信息中心平台是北京市版权局为北京市文化创意产业提供版权综合服务的市级公共服务平台，因此，本项目的最终目标是要保证北京版权资源信息中心平台业务系统的安全和可靠运行，完成项目制定的各项绩效目标。 |  |  |  |  | 项目期目标：为北京地区的重点权利人做好版权登记业务，确保2020年度北京版权登记数量继续保持全国领先位置；项目周期2020年7月1日至2021年6月30日，项目期预算资金总额为193.015万元。 年度目标：北京版权资源信息中心平台是北京市版权局为北京市文化创意产业提供版权综合服务的市级公共服务平台，因此，本项目的实施保证了北京版权资源信息中心平台业务系统的安全和可靠运行，但由于项目制定的各项绩效目标中有部分工作是2021年度的工作内容，因此部分指标需在2021年进一步完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 版权资源聚集数量 | 900万件 |  | 5703717件 | 2 | 1.6 | 项目为跨年项目，剩余工作计划于2021年完成
|  |  | 版权作品登记数量 | 85万件 |  | 680082件 | 2 | 1.6 | 项目为跨年项目，剩余工作计划于2021年完成
|  |  | 版权信息发布数量 | 9万件 |  | 12864件 | 2 | 0.3 | 项目为跨年项目，剩余工作计划于2021年完成
|  |  | 运营中心设备托管每年提供100M互联网独享带宽数量 | 1条 |  | 1条 | 2 | 2 | ——
|  |  | 运营中心设备托管每年提供50M点对点维护专线数量 | 1条 |  | 1条 | 2 | 2 | ——
|  |  | 运营中心设备托管每年提供42U标准机柜数量 | 3个 |  | 3个 | 2 | 2 | ——
|  |  | 运控中心设备托管每年提供50M互联网独享带宽数量 | 1条 |  | 1条 | 2 | 2 | ——
|  |  | 运控中心设备托管每年提供42U标准机柜数量 | 2个 |  | 2个 | 2 | 2 | ——
|  |  | 运维场地面积 | 50平米 |  | 50平米 | 2 | 2 | ——
|  | 质量指标 | 重点权利人数量 | 不低于50家 |  | 61家 | 2 | 2 | ——
|  |  | 重点作品版权登记量 | 不少于10万件 |  | 315062件 | 2 | 2 | ——
|  |  | 服务器、存储、网络设备的全年故障时长 | 不高于2小时 |  | 0.5小时 | 2 | 2 | ——
|  |  | 网络带宽运营中心带宽有效值 | 10M/S |  | 10M/S | 2 | 2 | ——
|  |  | 网络带宽运营中心点对点带宽有效值 | 5M/S |  | 5M/S | 2 | 2 | ——
|  |  | 运控中心带宽有效值 | 5M/S |  | 5M/S | 2 | 2 | ——
|  |  | 设备托管每个机柜支持摆放服务器数量 | 10台2U服务器 |  | 10台2U服务器 | 2 | 2 | ——
|  |  | 设备托管服务器持续可用性 | 达99.99% |  | 99.99% | 2 | 2 | ——
|  |  | 版权业务应用系统的全年故障时长 | 不高于2小时 |  | 0.5小时 | 2 | 2 | ——
|  | 时效指标 | 完成项目招标准备工作时间 | 2020年3月底之前按预期完成 |  | 2020年3月底前完成 | 2 | 2 | ——
|  |  | 完成项目招投标时间 | 2020年6月底之前按财政要求履行全部招投标程序 |  | 2020年6月底之前按财政要求履行了全部招投标程序 | 2 | 2 | ——
|  |  | 月报、年报形成时间 | 实施进度每月形成月报，12个月后形成年报 |  | 每月形成月报，12个月后形成年报 | 2 | 2 | ——
|  | 成本指标 | 技术维护费 | 55.99万/年 |  | 55.99万/年 | 2 | 2 | ——
|  |  | 业务运营费 | 75.6万/年 |  | 75.6万/年 | 2 | 2 | ——
|  |  | 设备托管费 | 52.3万/年 |  | 52.3万/年 | 2 | 2 | ——
|  |  | 场地租赁费 | 9.125万/年 |  | 9.125万/年 | 2 | 2 | ——
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 拥有版权资源信息数据量增多 | ≥1000万条 |  | 4803717条 | 6 | 5 | 项目为跨年项目，剩余工作计划于2021年完成
|  |  | 为用户提供版权资源信息服务业务 | ≥5000个用户 |  | 2453个用户 | 6 | 4 | 项目为跨年项目，剩余工作计划于2021年完成
|  |  | 开展版权管理、版权监测、版权资源聚集和版权产业服务等工作的信息网络支撑作用 | 效果显著 |  | 效果显著 | 6 | 5 | 项目实施效果需在后续年度进一步跟踪
|  |  | 确保北京市版权登记量继续保持全国领先 | 效果显著 |  | 效果显著 | 6 | 5 | 项目实施效果需在后续年度进一步跟踪
|  |  | 进一步发挥对北京市文化创意产业的核心支撑作用 | 效果显著 |  | 效果显著 | 6 | 5 | 项目实施效果需在后续年度进一步跟踪
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 企业服务对象满意指标 | 90%以上 |  | 满意 | 3.5 | 3 | 满意度支撑材料有待完善
|  |  | 个人服务对象满意 | 90%以上 |  | 满意 | 3.5 | 3 | 满意度支撑材料有待完善
|  |  | 社会公众投诉率 | 0% |  | 0% | 3 | 3 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 90.5