## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京地区著作权登记管理平台运维
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 北京版权保护中心
项目负责人 |  |  | 薛峰 |  |  | 联系电话 | 64081207
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 173.4952 | 171.965 | 171.965 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 173.4952 | 171.965 | 171.965 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：北京地区著作权登记管理平台应用系统业务完善、优化及适应性调整； 目标2：数据库、中间件、操作系统软件，商业智能系统等软件系统的质保服务； 目标3：政务云租赁服务，包括政务云基础、增值服务和政务云安全服务； 目标4：运维人员现场服务，包括前端坐席响应支持服务，电话咨询与技术支持服务，系统维护及巡检服务，测试与文档管理服务等； 目标5：北京地区著作权登记管理平台突发事件响应服务； 目标6：政务云数据迁移、维护等服务。 |  |  |  |  | 1.完成了北京地区著作权登记管理平台应用系统业务完善、优化及适应性调整； 2.完成了数据库、中间件、操作系统软件，商业智能系统等软件系统的质保服务； 3.完成了政务云租赁服务，包括政务云基础、增值服务和政务云安全服务； 4.完成了运维人员现场服务，包括前端坐席响应支持服务，电话咨询与技术支持服务，系统维护及巡检服务，测试与文档管理服务等； 5.完成了北京地区著作权登记管理平台突发事件响应服务； 6.完成了政务云数据迁移、维护等服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 服务器（政务云）数量 | 8台 |  | 8台 | 2 | 2 | ——
|  |  | 应用业务系统数量 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2 | ——
|  |  | 数据库数量 | 2个 |  | 2个 | 2 | 2 | ——
|  |  | 操作系统数量 | 7个 |  | 7个 | 2 | 2 | ——
|  |  | 商业智能系统数量 | 1个 |  | 1个 | 2 | 2 | ——
|  |  | 中间件数量 | 4个 |  | 4个 | 2 | 2 | ——
|  | 质量指标 | 运维工作及时完成持续时间 | 12个月 |  | 7个月 | 5 | 4 | 项目为跨年项目，部分工作将于2021进一步开展
|  |  | 系统故障服务请求响应时间 | 不高于1小时 |  | 小于0.5小时 | 5 | 5 | ——
|  |  | 系统故障解决时长 | 不高于24小时 |  | 小于12小时 | 5 | 5 | ——
|  |  | 服务器持续可用时间 | 12个月 |  | 7个月 | 5 | 4 | 项目为跨年项目，部分工作将于2021进一步开展
|  |  | 服务器全年故障时长 | 不高于4小时 |  | 小于2小时 | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 准备招投标资料时间 | 2020-03-01 |  | 2020-03-01 | 2 | 2 | ——
|  |  | 完成招投标工作时间 | 2020年5月 |  | 2020-05-01 | 2 | 2 | ——
|  |  | 实施阶段 | 2020年5月-2021年5月 |  | 2020年5月-2020年12月已完成部分实施，计划于2021年1月-2021年5月继续实施 | 2 | 2 | ——
|  |  | 完成验收时间 | 2021-06-01 |  | 计划于2021年6月完成 | 2 | 2 | ——
|  | 成本指标 | 项目成本控制数 | 173.495167万元 |  | 171.965万元 | 5 | 5 | ——
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 支撑著作权登记业务有序进行 | 有效支撑 |  | 有效支撑 | 15 | 13 | 项目实施效果待后续年度进一步跟踪
|  |  | 保障信息系统和硬件设备系统安全稳定运行 | 有效保障 |  | 有效保障 | 15 | 13 | 项目实施效果待后续年度进一步跟踪
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 业主满意度 | 业主满意度调查合格率90%以上 |  | 91% | 10 | 10 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 94 | ——