## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京地区著作权登记管理平台项目扩充云储备资源项目
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 北京版权保护中心
项目负责人 |  |  | 薛峰 |  |  | 联系电话 | 64081207
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 0 | 18.1258 | 18.1258 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 18.1258 | 18.1258 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采用基于云计算服务器和云计算共享存储资源，为虚拟环境、虚拟环境数据库以及系统数据提供虚拟存储的服务交付，确保北京地区著作登记管理工作正常有序开展。 |  |  |  |  | 签订了合同，于2021年6月-2022年6月完成基于云计算服务器和云计算共享存储资源，为虚拟环境、虚拟环境数据库以及系统数据提供虚拟存储的服务交付，确保北京地区著作登记管理工作正常有序开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 运维服务器 | 1台（政务云） |  | 1台（政务云） | 10 | 10 | 已签订合同，计划于2021年开始实施
|  |  | 普通性能存储 | 10240GB（政务云） |  | 10240GB（政务云） | 10 | 10 | 已签订合同，计划于2021年开始实施
|  | 质量指标 | 系统故障服务请求响应时间 | ≤1小时 |  | 计划按要求完成 | 5 | 5 | ——
|  |  | 系统故障解决时长 | ≤24小时 |  | 计划按要求完成 | 5 | 5 | ——
|  |  | 服务器全年故障时长 | ≤4小时 |  | 计划按要求完成 | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年6月-2022年6月 |  | 2021年6月-2022年6月 | 5 | 5 | ——
|  | 成本指标 | 项目成本控制数 | 18.12576万元 |  | 18.12576万元 | 10 | 10 | ——
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障信息系统和硬件设备系统安全稳定运行 | 有效保障 |  | 有效保障 | 15 | 12 | 项目实施效果需在以后年度进一步体现
|  |  | 支撑著作权登记业务有序进行 | 作用显著 |  | 作用显著 | 15 | 12 | 项目实施效果需在以后年度进一步体现
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 系统使用用户满意度 | ≥90% |  | 待使用完备后再做满意度调查 | 10 | 8 | 项目实施效果需在以后年度进一步体现
总分 | [6 empty] | 100 | 92 | ——