## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京版权云计算服务平台运维
主管部门 |  |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  | 实施单位 | 北京版权保护中心
项目负责人 |  |  | 薛峰 |  |  | 联系电话 | 64081207
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额: | 299.001 | 299.001 | 299.001 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 299.001 | 299.001 | 299.001 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：继续保持北京市版权局在版权产业服务领域全国第一的目标，项目周期2020年7月1日至2021年6月30日，项目期预算资金总额为299.001万元。 年度目标：1.为北京市版权局实施的正版工程、远航工程、护航工程和科技维权工程提供版权云计算和版权大数据支撑，全面提升对北京文化创意产业的综合业务服务能力。2.为不少于1000家文创企业提供版权管理、版权存储、版权分发、版权公众号、版权大数据等版权综合业务服务。 |  |  |  |  | 项目期目标：继续保持北京市版权局在版权产业服务领域全国第一的目标，项目周期2020年7月1日至2021年6月30日，项目期预算资金总额为299.001万元。 年度目标：1.为北京市版权局实施的正版工程、远航工程、护航工程和科技维权工程提供版权云计算和版权大数据支撑，全面提升对北京文化创意产业的综合业务服务能力。2.为553家文创企业提供版权管理、版权存储、版权分发、版权公众号、版权大数据等版权综合业务服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 版权数据采集量 | 9000万件 |  | 45003786件 | 2 | 1.5 | 项目为跨年项目，剩余工作计划于2021年完成
|  |  | 作品存储量 | 700TB |  | 365.4TB | 2 | 1.5 | 项目为跨年项目，剩余工作计划于2021年完成
|  |  | 版权电子存证量 | 90万件 |  | 478323件 | 2 | 1.5 | 项目为跨年项目，剩余工作计划于2021年完成
|  |  | 文件转码量 | 900万件 |  | 4502436件 | 2 | 1.5 | 项目为跨年项目，剩余工作计划于2021年完成
|  |  | 版权认证与认领服务量 | 27万件 |  | 135347件 | 2 | 1.5 | 项目为跨年项目，剩余工作计划于2021年完成
|  |  | 版权内容分发量 | 27万件 |  | 137996件 | 2 | 1.5 | 项目为跨年项目，剩余工作计划于2021年完成
|  |  | 版权公众号服务量 | 2000个 |  | 2011个 | 2 | 2 | ——
|  |  | 运营中心设备托管提供200M互联网独享带宽数 | 1 条 |  | 1 条 | 2 | 2 | ——
|  |  | 运营中心设备托管提供100M点对点维护专线数 | 1条 |  | 1条 | 2 | 2 | ——
|  |  | 运营中心设备托管提供42U标准机柜数 | 5个 |  | 5个 | 2 | 2 | ——
|  |  | 运控中心设备托管提供100M互联网独享带宽数 | 1条 |  | 1条 | 2 | 2 | ——
|  |  | 运控中心设备托管提供42U标准机柜数 | 2个 |  | 2个 | 2 | 2 | ——
|  |  | 运维场地 | 50平米 |  | 50平米 | 2 | 2 | ——
|  | 质量指标 | 服务器、存储、网络设备的全年故障时长 | 不高于2小时 |  | 0.5小时 | 2 | 2 | ——
|  |  | 网络带宽每年运营中心带宽有效值 | 10M/S |  | 10M/S | 2 | 2 | ——
|  |  | 网络带宽每年运营中心点对点带宽有效值 | 5M/S |  | 5M/S | 2 | 2 | ——
|  |  | 运控中心带宽有效值 | 5M/S |  | 5M/S | 2 | 2 | ——
|  |  | 设备托管每个机柜支持服务器数 | 10台2U服务器 |  | 10台2U服务器 | 2 | 2 | ——
|  |  | 设备托管服务器持续可用性 | 达99.99% |  | 达99.99% | 2 | 2 | ——
|  |  | 版权业务应用系统的全年故障时长 | 不高于2小时 |  | 达到不高于2小时的要求 | 2 | 2 | ——
|  | 时效指标 | 完成项目准备工作时间 | 2020年3月底之前 |  | 按时完成 | 2 | 2 | ——
|  |  | 完成项目招投标时间 | 2020年6月底之前按财政要求履行全部招投标程序 |  | 按时完成 | 2 | 2 | ——
|  |  | 月报、年报形成时间 | 项目正式实施以合同签订时间为准，实施进度每月形成月报，12个月后形成年报 |  | 按时完成 | 2 | 2 | ——
|  | 成本指标 | 平台技术维护费 | 91.03万元/年 |  | 91.03万元/年 | 1 | 1 | ——
|  |  | 版权业务运营费 | 128.16万元/年 |  | 128.16万元/年 | 1 | 1 | ——
|  |  | 项目设备托管费 | 70.686万元/年 |  | 70.686万元/年 | 1 | 1 | ——
|  |  | 运维场地租赁费 | 9.125万元/年 |  | 9.125万元/年 | 1 | 1 | ——
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 平均为每家文创企业每年节省互联网版权分发带宽租赁费用 | 1万元 |  | 1万元 | 5 | 5 | ——
|  |  | 合计全年为文创企业节省互联网带宽成本 | 约1000万元 |  | 约1000万元 | 5 | 5 | ——
|  | 社会效益指标 | 全面提升对北京文化创意产业的网络服务能力 | 效果显著 |  | 效果显著 | 5 | 5 | ——
|  |  | 为文创企业提供版权分发的网络支撑服务 | 不少于500家文创企业 |  | 553家 | 5 | 4 | 项目为跨年项目，剩余工作计划于2021年完成
|  | 生态效益指标 | 确保北京市版权局在版权云计算和版权大数据领域，名列全国前茅 | 效果显著 |  | 效果显著 | 5 | 4 | 项目实施效果需在后续年度进一步跟踪
|  | 可持续影响指标 | 继续保持北京市在全国版权领域的领先优势 | 效果显著 |  | 效果显著 | 5 | 4 | 项目实施效果需在后续年度进一步跟踪
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 企业服务对象满意 | 90%以上 |  | 满意 | 3.5 | 3 | 满意度支撑材料有待完善
|  |  | 个人服务对象满意 | 90%以上 |  | 满意 | 3.5 | 3 | 满意度支撑材料有待完善
|  |  | 社会公众投诉率 | 0% |  | 0% | 3 | 3 | ——
总分 | [6 empty] | 100 | 93 | ——